## Slide 1: Разработка фонда оборотных агрегатов

## Slide 2: Паспорт проекта
УТВЕРЖДАЮ Водов Михаил Николаевич ______________ ___________ (подпись) (И.О. Фамилия) |  |  | 
Общие данные: Заказчик: Водов Михаил Николаевич Процесс: Разработка оборотного фонда агрегатов Границы процесса: АРМ, оборотный склад Руководитель лин-проекта: Формальнов В.Ю. Команда лин-проекта: Ларькин В.Н. Домрачев В.Г. Романова Л.А., Саратовкин Е.М. | Обоснование: 1 Основным методом ремонта автомобилей является прогрессивный агрегатный метод, при котором все агрегаты, узлы и приборы, требующие ремонта, заменяются заранее отремонтированными или новыми. При таком методе ремонта предприятие должно иметь оборотный фонд агрегатов. 2 При агрегатном методе на автомобиль вместо снятого агрегата устанавливают другой, заранее отремонтированный, из оборотного фонда агрегатов, что значительно сокращает простой автомобиля в ремонте. 3 При однотипном парке за счет взаимозаменяемости агрегатов, размеры оборотного фонда существенно сокращаются, в отличии от разномарочного парка. |  | 
Цель: Сокращение времени простоя автомобиля на ТО и ТР. Эффект: Исключение лишнего времени на ремонт и транспортировку агрегата, а также на поиск к нему запасных частей, что приведет к сокращению простоя автомобиля. | Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – «23» января 2019г. 2.Анализ текущей ситуации (с «24» января 2019г. по «04»февраля 2019г.) 3. Картирование текущего состояния (с «5»февраля 2019 г. по «28»февраля 2019г.) 4. Выявление проблем (с «01» марта 2019 г. по «18» марта 2019г.) 5. Картирование целевого состояния (с «19»марта 2019 г. по «01» апреля 2019г.) 6. Разработка плана мероприятий (с «02» апреля 2019г. по «15» апреля 2019г.) 7. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «16» апреля 2019г. по «01» мая 2019г.) 8. Внедрение улучшений (с «06» мая 2019г. по «14» июля 2019г.) 9. Закрытие лин-проекта («24» июля 2019г.) 10. Мониторинг результатов (с «25» июля 2019г. по «25» августа 2019г.) |  | 
Беловское ГПАТП КО

## Slide 3: Команда проекта
Формальнов Владимир Юрьевич
– и.о. главного инженера
– руководитель проекта
Романова Людмила Валентиновна
- Инженер ПТО
Ларькин Василий Николаевич
- Начальник ОТК
Рыжиков Дмитрий Александрович
- Мастер АРМ
Шанаурова Ольга Владимировна
- гл. бухгалтер
Саратовкина Елена Михайловна
- гл. экономист

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Постановка автомобиля на ремонт
Выявление неисправности
Демонтаж неисправного агрегата
Чистка
агрегата
Разборка и дефектовка агрегата
Поиск запасных частей
Сборка и проверка
Установка на автомобиль
Проверка на автомобиле
60 минут
120 минут
50 минут
15 минут
9 минут
4 минуты
15 минут
12 минут
11 минут
Замеры времени работ проводились на примере неисправности
стартера автобуса НефАЗ.
Общее время = 296 минут.

## Slide 5
Уровень организации
Региональный
уровень
Федеральный
уровень
Нарушение экономики на федеральном уровне
Снижение объема перевозок пассажиров в регионе
Простой автомобилей в ремонте. Срыв графиков. Замена автомобилей
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Постановка автомобиля на ремонт
Выявление неисправности
Демонтаж неисправного агрегата
Чистка
агрегата
Разборка и дефектовка агрегата
Поиск запасных частей
Сборка и проверка
Установка на автомобиль
Проверка на автомобиле
I этап
II этап
III этап
№ п/п | Проблема | Было, мин. | Стало, мин.
1 | Чистка агрегата | 15 | 0
2 | Разборка и дефектовка | 50 | 0
3 | Поиск запасных частей | 120 | 0
4 | Сборка и проверка | 60 | 0

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
Решения
Создание фонда оборотных агрегатов
Замена агрегатов
с вышедшим
сроком службы
на новые (на ТО иТР)
Восстановление неисправных
агрегатов и сдача их в
оборотный склад
Создание помещения
для складирования
оборотных агрегатов
Создание электронной ведомости
для учета оборотных агрегатов
Создание стеллажей с
табличками для
быстрого поиска агрегатов
При передаче смены
между механиками
производить отчет
по оборотному складу
(что было установлено,
что требуется отремонтировать)

## Slide 8: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
За счет сокращения второго этапа, можно посчитать на сколько
сократилось время простоя автобуса в ремонте. После выхода
автобуса на линию можно произвести качественный ремонт
замененного агрегата и сдать его в оборотный склад.
Время простоя сократилось на 245 минут

## Slide 9: Визуализация Организован оборотный склад
Было
Стало

## Slide 10: Визуализация При передачи смены механиком в ремонте остается меньше машин
Было
Стало

## Slide 11: Визуализация Стало
Введение учета оборотных агрегатов (ранее учет не велся):

## Slide 12: Спасибо за внимание
belovopatp@mail.ru